## Matriz de Riesgos Tribunales
[6 empty] | FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | CONTRATO No. | “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”
| IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO | [10 empty] | ASIGNACIÓN | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué y cómo puede pasar) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Matriz de Calificación | [6 empty] | Contratante/Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo tiempo?
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Los Estudios y Diseños efectuados por el consultor puedan tener inconsistencias que extiendan los plazos fijados para iniciar la contratación, afectando así la proyección de ejecución y generando sobrecostos en el presupuesto. | Demora en el inicio y ejecución de los contratos afectando el cronograma establecido y generando sobrecostos. | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X |  | X | Realizar oportunamente los ajustes a los estudios y diseños complementarios, por parte del contratista *Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. *Realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio. *Realizar en conjunto con la interventoría del proyecto durante la ejecución de la etapa de pre contrucción la validación de los cambios, ajustes, modificaciones de los Estudios y Diseños del proyecto, evitando que dichas actuaciones impacten negativamente el proyecto en ambitos de caracter tecnico o financiero en la ejecución del proyecto | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Ejecución de Obras | Etapa de apropiación de diseños, mediante reuniones con la Interventoría. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ajustes, actualizaciones, modificaciones de los estudios y diseños, realizados por el contratista de obra durante la etapa de preconstrucción para la correcta ejecución de la construcción del proyecto. | Retrasos en la ejecución de la construcción del proyecto y variaciones de las actividades de construcción y cantidades de ejecución de los ítems del presupuesto | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X | X | X | Realizar oportunamente los ajustes a los estudios y diseños complementarios, por parte del contratista *Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. *Realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio. *Realizar en conjunto con la interventoría del proyecto durante la ejecución de la etapa de pre contrucción la validación de los cambios, ajustes, modificaciones de los Estudios y Diseños del proyecto, evitando que dichas actuaciones impacten negativamente el proyecto en ambitos de caracter tecnico o financiero en la ejecución del proyecto | 3 | 4 | 7 | Medio | SI | Contratista | Etapa de Preconstrucción | Ejecución de Obras | Etapa de apropiación de diseños, mediante reuniones con la Interventoría. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La supervisión técnica independiente de las actividades de cimentación, estructura, mampostería y elementos no estructurales, presenten observaciones importantes que afecten el cronograma de obra por los tiempos que demoraría el constructor en realizar los ajustes respectivos. | Demora en el inicio y ejecución de los contratos afectando el cronograma establecido. | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X | X | X | El Contratante contratará un supervisor técnico independiente quien realice el seguimiento para que el contratista ejecute correctamente las actividades respectivas. El contratista, como ejecutor de la obra, tiene la responsabilidad de implementar las correcciones indicadas por el supervisor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega a satisfacción de la obra | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Que el originador de recursos no los gire completos y en oportunidad para obtener el cierre financiero del proyecto | Demora en el inicio y ejecución de los contratos afectando el cronograma establecido. | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X | X | X | El Contratante solicitará al originador de recursos, el abono de los recursos faltantes y los certificados de disponibilidad de los recursos del plan plurianual para la vigencia correspondiente El contratista estimará un flujo de caja que solvente las necesidades de recursos de manera oportuna, para tres meses de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos y fiduciarios de seguimiento, para gestionar los recursos. | Mensual
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Diferencial cambiario. | Afectación económica que impacte directamente los componentes del proyecto por variación de costos a causa de la fluctuación de la tasa representativa para la moneda extranjera. | 4 | 4 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | *Adelantar negociaciones que permitan garantizar precios fijos sin depender de una tasa cambiaria. *Determinar que las contrataciones empleen como forma de pago la moneda nacional colombiana - COP. *Emplear moneda extranjera, asumiendo la protección establecida por el gobierno nacional para efectos de diferencial cambiario, de tal manera que las posibles variaciones se encuentren en el marco de incertidumbre aceptado. *Constituir los instrumentos financieros derivados necesarios para mitigar los efectos de la fluctuación de la tasa de cambio y asi garantizar que sus operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior, destinadas a la ejecución del contrato, no se vean afectadas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Semanalmente, en los Comités de Adquisiciones posterior a la suscripción del Acta de Inicio. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Trámites administrativos adicionales que puedan surgir durante la etapa de construcción como prórroga o modificación de licencia de construcción, licencias ambientales, planes de manejo de tránsito, permisos en entidades distritales o gubernamentales, etc. | * Inicio tardío de la etapa de ejecución de la obra * Retrasos en el tiempo establecido para la ejecución de la obra. * Incremento en costos relacionados a licencias y permisos. | 3 | 3 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X |  | X | Durante la etapa de preconstrucción el contratista realizará ante las diferentes entidades las acciones y medidas necesarias para cumplir los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 7 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que las exigencias por parte del Patrimonio Autónomo en cuanto a términos y condiciones para la presentación y estructuración de postulaciones, excedan la capacidad de los postulantes. | *Limitación en la posibilidad de presentación de postulaciones por parte de los postulantes *Inicio de un nuevo proceso de contratación ajustando los tiempos y condiciones de adjudicación a escenarios de posible cumplimiento. | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratante |  |  | X | X |  | Disponer de los elementos, espacios y tiempo para la verificación de los Términos de Referencia con el fin de que los postulantes tengan acceso a la información de manera oportuna y así cumplan con las exigencias en cuanto a capacidad técnica, jurídica y financiera. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratante | Postulación | Suscripción del Contrato | *Mesas de Trabajo de los Postulantes. *Atención oportuna a las observaciones por parte de la Fiducia. *Disposición de espacios adecuados. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Disponibilidad Logística. Dilación en procesos de disponibilidad de sistemas, equipos, materiales y suministros por concepto de fabricación (producción), transporte, importación, nacionalización y entrega para disposición del contratista. | * Entrega no oportuna de los componentes (equipos, materiales, etc.) indispensables para el desarrollo del proyecto. * Retraso en la ejecución del proyecto afectándolo en su totalidad (técnica, financiera y jurídicamente). | 3 | 5 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | Definir entre el contratista, subcontratistas y la interventoría, los planes de contingencia para la provisión de sistemas, equipos, materiales y suministros que impliquen tiempos prolongados de fabricación, importación y entrega para uso dentro del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones y coordinación de logística de entrega. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Posible desabastecimiento de insumos en el mercado para la construcción y finalización del proyecto. Incrementos de los costos asociados a los insumos requeridos de acuerdo con la demanda del material. | Afecta la ejecución del proyecto, con la posible reduccción en la calidad, desencadenando el incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas. Afecta el valor del presupuesto de la obra. | 4 | 5 | 9 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Realizando el adecuado seguimiento al plan de adquisiciones con el objetivo de mantenerlo actualizado según las condiciones necesarias para la ejecución del contrato, tomando las previsiones y contingencias necesarias, incluso superando el stock de materiales disponibles. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones y el desarrollo de los comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 10 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio | Presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el postulante. Ocurre en el evento en que la entidad contratante al momento de verificar la documentación relacionada en la oferta, observa causal de inhabilidad o incompatibilidad por parte del postulante o, cuando se suscribe el contrato existiendo dicha causal. | Es posible la ocurrencia de retrasos en la ejecución de los contratos derivados y sea necesario recurrir a la figuras para anular los procesos antes de la firma del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Realizar las verificaciones y revisiones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de las condiciones y la veracidad de la información aportada, al igual que efectuar una evaluación detallada de cada uno de los postulantes, desde el proceso de selección (etapa precontractual), con el fin de determinar inconsistencias en la presentación de documentos, certificaciones y demás soportes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratante | Publicación de la postulación | Finalización y entrega del Contrato | Con la realización de mesas de trabajo y seguimiento en comités de evaluación técnica, jurídica y económica. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X | X |  | A través de mesas de trabajo identificar el impacto normativo y presupuestal (ej. Reforma tributaria) al desarrollo del proyecto y determinar las acciones necesarias para mitigar el posible desequilibrio financiero del mismo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Publicación de la postulación | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités de seguimiento del Proyecto. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
Selección | 12 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista hacia los subcontratistas durante la ejecución del contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Revisar de manera completa y oportuna toda la información que se encuentra en los documentos del proceso para la correcta y adecuada configuración de la postulación económica y la correcta elaboración de la subcontratación asociada, de acuerdo con el análisis previo de los DTS y de sus anexos. Así mismo, formular observaciones durante el proceso de selección, con el fin de aclarar cualquier duda que tenga, previo a la presentación de la postulación económica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Publicación de la postulación | Finalización y entrega del Contrato | Durante el proceso de elaboración de la postulación. Durante los comités y operación del proyecto. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o conflictos presentados entre los subcontratistas o personas encargadas de ejecutar la obra civil | Retrasos en la ejecución de las obras o suspensión del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Solicitar al contratista y a la Interventoría una matriz de comunicaciones y de resolución de conflictos. Solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permitan al interventor durante el desarrollo de la obra velar por la plena ejecución de las actividades del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Por medio de Comités de Convivencia y comites de seguimiento | Mensual
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago a proveedores, de servicios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, subcontratos asociados al contrato | Retrasos en la ejecución de las obras | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permitan al interventor exigir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante seguimiento de la Interventoría al Contratista. | Mensual
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores en el cumplimiento de la planificación de la ejecución de los contratos de obra civil que implique prórrogas del mismo | Retrasos en la ejecución de las obras | 3 | 5 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Revisar las actas periódicas del interventor sobre los avances del contrato de obra civil, con el fin de aplicar los correctivos necesarios oportunamente, que permitan la entrega de la obra en los tiempos programados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités de seguimiento y técnicos. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentalidad presentada en la ejecución de trabajos en altura que estén relacionados con la actividad de construcción. | Retrasos en la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | El interventor deberá exigir al contratista los certificados y permisos de trabajos en alturas, previa verificación de la autenticidad de éstos, al igual que el sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado e implementado para efectos de la ejecución de la obra civil. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 17 | General | Externo | Ejecución | Social | Demoras de ejecución del proyecto por aspectos sociales de insatisfacción. Oposición por parte de funcionarios del sector, opinión pública, gremios establecidos o comunidad aledaña al desarrollo del proyecto, a causa de intereses particulares, desinformación o aversión sistemática a las entidades públicas. | Demora en la ejecución de los componentes de la obra, impactando directamente los objetivos, líneas de tiempo, proyección de financiación y obligaciones contractuales adquiridas con las firmas ejecutoras. | 3 | 5 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratante |  | X |  | X | X | *Obtención de licencias, permisos, certificaciones o avales requeridos para el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable a proyectos de esta índole *Socialización y promoción del proyecto ante los entes de control, comunidad del sector, población objeto y opinión pública en general. *Incorporación de un Plan de intervención desde el Componente Social para el tratamieno y acercamiento a todos los actores que converjen en el proyecto. *Articulación con la Alcaldía Local desde el inicio de la ejecución de la construcción. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratante | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Socialización y promoción el proyecto. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Orden Público. Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás eventos que impadan alcanzar el objeto contractual. Se refiere de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos terroristas, guerras o eventos que alteren el orden público. | Demora en la ejecución de los componentes de la obra, impactando el cronograma de actividades, hasta lograr el restablecimiento de la seguridad y convivencia pacífica. | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/Contratante |  |  | X |  |  | * Adelantar estudios de seguridad, correlación de eventos, inteligencia predictiva que permitan inferir la posible ocurrencia de un evento de perturbación al orden público, generando la simulación de alternativas para su anticipación y contención. * Elaboración de planes de contingencia por parte del contratista y seguimiento por parte de la interventoría. * Posible suspensión del contrato. * El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión * El Contratista deberá tener un cerramiento seguro, que permita minimizar la vulnerabilidad del acceso al predio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | ReaLizar seguimiento al plan de contingencia. | Diario
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la radicación oportuna de las cuentas. Se origina cuando el Contratista no realiza la radicación de la facturación oportunamente en las condiciones previstas por el Contratante, sin considerar los planes de contingencia y/o calidad para que las cuentas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con la forma de pago prevista | Posible desbalance en el flujo de caja del proyecto, derivado el escaso ingreso de fondos al proyecto durante su ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | *Conocer, analizar y evaluar los requisitos, trámites y exigencias para la debida radicación y trámite de las cuentas de cobro, por parte del contratante *Cumplimiento de los términos de Radicación por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento de obra. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 20 | Específico | Externo | Planeación | Regulatorio | Aplicación de la Ley de intervención económica a los Contratistas. (Régimen Judicial de Insolvencia regulado en la ley 1116 de 2006) En el evento que el contratista opte por acogerse a esta situación legal, es necesario tomar las medidas necesarias para evitar que el proyecto se suspenda o se paralice | Suspensión o parálisis temporal o definitivo de la obras | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante | X |  | X | X | X | Desde la estructuración de los estudios previos se deben establecer las condiciones claras que garanticen la escogencia del futuro contratista que cumpla con la adecuada capacidad financiera para adelantar el proyecto. De igual manera se deben establecer las garantías necesarias para que en estos eventos, de la manera menos traumática se de continuidad el proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en operación y disposición de maquinaria y equipos especializados. Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra | Retrasos en la ejecución de las obras que requieran instalación con equipos y maquinaria especializada. Suspensión o parálisis temporal o definitivo de la obras | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | *El contratista deberá contemplar todos los componentes necesarios para la ejecución de las obras, entre ellas la disposición de los equipos, por lo cual debe considerar las contingencias para el evento que los equipos requieran algún cambio. *La interventoría garantizará el seguimiento y control de esta actividad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Actividades de obra provisionales. Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las obras provisionales | Demoras en la entrega de las obras terminadas o posible daño en las estructuras instaladas, requiriendo mayor tiempo para su reparación | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | Se deben prever todas las acciones necesarias para que el contratista disponga los medios técnicos necesarios para que las estructuras temporales cumplan con la estabilidad requerida. La interventoría garantizará el seguimiento y control de esta actividad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hechos generados por fuerza mayor asegurable, referidos al impacto sobre la ejecución del contrato por causas derivadas por desastres naturales. | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  | X | X |  |  | Solicitar al contratista la constitución de póliza todo riesgo, que le permitan al interventor durante el desarrollo de la obra velar por la plena ejecución de las actividades del proyecto, al igual que las garantías de responsabilidad civil extracontractual, para mitigar las posibles afectaciones generadas por el desastre natural. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Empleo de laboratorios u organismos certificadores no avalados por la Superintendencia de Industria y Comercio. | Falta de confiabilidad en resultados derivando en deficiencia en la calidad de las actividades del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | La interventoría deberá exigir la idoneidad y capacidad técnica de los responsables en la elaboración de ensayos de materiales y otros aspectos de calidad. Seguimiento en la ejecución de las actividades en la calidad requerida por parte de la Interventoría. Cumplimiento cabal a las normas y especificaciones técnicas establecidas, por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción. | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | *Que el Contratista vele permanentemente por la seguridad al interior del proyecto. *Que el Contratista ejerza su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir la correcta ejecución del CONTRATO. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 26 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato. | Suspensión temporal o definitiva del contrato. Incumplimiento del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  | X |  | X | X | La interventoría deberá monitorear la ejecución presupuestal del contrato, requerir al contratista su facturación de acuerdo a los cortes de obra programados y exigir al contratista garantizar el flujo presupuestal durante la ejecución del proyecto. Estimar por parte del contratista un flujo de caja que solvente tres meses de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratante | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 27 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Alteración de las condiciones de financiación que tome el contratista para dar cumplimiento al objeto contractual. | incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | *Cumplir la planificación financiera propuesta por el contratista en el flujo de caja, la cual debe ser avalada y monitoreada periódicamente por el interventor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión del indebido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en la aplicación del plan de gestión ambiental. | Suspensión temporal o definitiva del contrato. Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | El contratista deberá contar con un plan de contingencia y continuidad del proyecto, relacionado con el componente ambiental, tratamiento de residuos de construcción y demolición, avalado por la interventoría. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 29 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pago no oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos. | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | *Presentar a la interventoría la relación de los contratos que celebre con proveedores, acompañados de los soportes para su liquidación. * Verificar por medio del personal de SS-ST de que el personal en obra se encuentre debidamente afiliado a seguridad social * Verificar que se encuentre vigente el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales legales durante el plazo de ejecución y 3 años mas. | 2 | 3 | 5 | Alto | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante la exigencia de soportes para el trámite de pago. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 30 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones meteorologicas extremas. Temporada de lluvias que afecten el desarrollo de las obras. | Retraso en la fecha de entrega prevista | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X |  | X | Desarrollar un plan de respuesta con trabajos en horario extendido y fines de semana para cumplir con el cronograma | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | Retraso en las actividades,reparación de daños y actividades constructivas no contempladas en el alcance del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X |  | X | Elaboración y cierre de actas de vencidad, y la emision y aprobación de las Polizas de daños a terceros. | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [5 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [6 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [6 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[6 empty] | daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutadas. | [6 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 32 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de reforzar la dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Retraso en actividades y tramites administrativos excesivos | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X |  | X | El contratista deberá contar con un plan de contingencia que garantice la continuidad del proyecto. La interventoría avalará dicho plan de contingencia | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [5 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [6 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [6 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [6 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 33 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación o ajuste de los precios de los insumos durante la ejecución del contrato que generen cambios de especificaciones y modificaciones del valor de la construcción de la obra | Retraso en la ejecución de actividades. Parálisis del contrato Desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X |  | X | El contratista a partir de la correcta planeación de las adquisiciones, deberá contar con un plan de acción que garantice la continuidad del proyecto. La interventoría avalará dicho plan de acción. A través del comité de adquisiciones, realizado periódicamente durante la ejecución del contrato, se efectuarán revisiones periódicas para garantizar que no se sobrepase el valor de construcción de la obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Postulación | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [5 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [6 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[6 empty] | incremento excesivo en los precios de materiales o insumos | [6 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[6 empty] | obras pre-existentes no cumplen con requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas | [6 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 34 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Cuando el postulante Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X |  | X | *El contratista deberá cumplir con plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Constitución de póliza de seriedad de la postulacion. *El contratante deberá aplicar las reglas previstas en los Términos de Referencia, el contrato y el Manual operativo | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratante | Etapa de postulación | Firma del contrato | Cumplimiento de firma del contrato en el plazo establecido | Diario
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 35 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria, pandemia, endemia; así como eventos organizados por el Distrito Especial de CTI, Medellín - Antioquia | Retraso en actividades debido al impacto ocasionado por la implementación del protocolo planteado por el Gobierno Nacional. Costos adicionales correspondientes a elementos de protección y prevención al igual que señalización e incorporación de dispositivos necesarios para la implementación. | 3 | 5 | 8 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X |  | X | *El contratista debe prever un plan de tratamiento adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. *En caso de requerirse, la Interventoría evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. *En caso de requerirse, el Contratante tomará la acción conforme lo sugerido por la interventoría | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento y de obra. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 36 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas de acceso de materiales, equipos o maquinaria a la obra, por elementos de espacio público o propiedad privada que interfieran en la maniobrabilidad de los vehículos. | Retraso en el inicio o desarrollo de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 5 | 4 | 9 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante |  |  | X |  | X | Durante la etapa de pre construcción y construcción, el contratista verificará las condiciones de la zona y planeará la logística necesaria para el acceso de materiales, equipos y maquinaria. | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Etapa de postulación | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 37 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Conexión y/o sustitución de redes de servicios públicos, reposición de pavimentos y urbanismo. | Retraso en el desarrollo de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 5 | 4 | 9 | Extremo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista |  |  | X |  | X | Durante la etapa de pre construcción y construcción, el contratista verificará las condiciones de la zona y planeará los recursos y logística necesaria para realizar las diferentes intervenciones, mitigando las afectaciones del cronograma general de obra. El contratista solicitará y tramitará los permisos pertinentes ante las entidades correspondientes | 3 | 3 | 6 | Medio | Sí | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 38 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos cuyo tratamiento exija modificaciones en las especificaciones técnicas. | Demora en la ejecución, impactando directamente los objetivos, líneas de tiempo, proyección de financiación y obligaciones contractuales adquiridas con las firmas ejecutoras. | 1 | 5 | 6 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante | X |  | X | X | X | Definir entre el contratista, la supervisión e interventoría, los planes de contingencia para la mitigación del riesgo por hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventoría/Contratante | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el seguimiento y cumplimiento del plan de monitoreo arqueologico. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 39 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de interés y/o compromiso de las entidades participantes en la ejecución del proyecto. | Desarticulación de los procesos de apagado, traslado, configuración y puesta en operación de los sistemas a tiempo, generando retardos e inoperación de los mismos de acuerdo con el cronograma del proyecto | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante | X |  | X | X | X | *Mantener una adecuada comunicación y participación de todos los responsables (integrantes) en la ejecución del proyecto hasta su culminación. *El contratista, al estar en contacto directo con las diferentes entidades, identificará posibles conflictos de intereses o falta de compromiso y tomar las medidas necesarias para abordarlos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Interventoría | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones y coordinación de logística de entrega. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 40 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no contrate el transporte correspondiente o (aéreo, terrestre o marítimo) con la debida anticipación que permita la entrega en el tiempo programado de los bienes que se requieran para la ejecución de la obra tales como equipos, ascensores, plantas eléctricas, doble piel de fachada, entre otros. | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | *El contratista deberá realizar la adecuada Planeación de las Adquisiciones en coherencia con los tiempos y necesidades de ejecución del proyecto. *La Interventoría del Contrato deberá realizar un monitoreo permanente respecto a los tiempos de importaciones a los que el Contratista deba recurrir, para mantener el cronograma del proyecto sin alteraciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista/Interventoría/Contratante | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones y coordinación de logística de entrega y el Cronograma. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 41 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No realizar en el tiempo establecido la nacionalización de los bienes que se requieran para la ejecución del contrato de obra tales como equipos, ascensores, plantas eléctricas, doble piel de fachada, entre otros. | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | La Interventoría junto a la Supervisión del Contrato deberán realizar un monitoreo permanente al cronograma del proyecto aprobado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Contratista/Interventoría/Contratante | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones y coordinación de logística de entrega y cronograma del proyecto. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 42 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Variaciones del Presupuesto Detallado de Obra | Modificar el Alcance del Proyecto | 2 | 5 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista/ Contratante | X |  | X | X | X | *El Contratista y la Interventoría, deberán identificar todas las actividades, recursos, y sus cantidades, con las cuales se garantice la ejecución de la totalidad de la obra en el PRESUPUESTO * El Contratista deberá Balancear el PRESUPUESTO para mitigar el riesgo. * El Contratante podrá cubrir las variaciones presupuestales siempre y cuando no sean imputables al Contratista, al interventor o a los subcontratistas, o correspondan a riesgos previsibles durante la elaboración del presupuesto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Contratista/Interventoría | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Comité de Adquisiciones y Comité de Obra | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 43 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas para el cumplimiento y/o obtención de los créditos necesarios para la obtención de la certificación LEED GOLD del proyecto, la cual es otorgada por el U.S. GREEN BUILDING COUNSIL, la cual debe seguir los lineamientos establecidos en el documento “Guide for Green Building Design and Construction”. | Incumplimiento de contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X |  | Seguimiento al planteamiento y cumplimiento de los créditos establecidos en el “Action Plan”, desarrollado por la consultoría de estudios y diseños, para el cumplimiento de los requerimientos establecidos para la obtención de la certificación LEED GOLD en la fase de obra del proyecto. | 5 | 2 | 7 | Alto | No | Contratista/Interventoría/Supervisión Técnica | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión al cumplimiento de los créditos establecidos en el “Action Plan” desarrollado por la consultoría de estudios y diseños. | Mensual
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 44 | General | Interno | Ejecución | Operacional | La no implementación de la metodología BIM (building Information Modeling) para realizar el seguimiento y actualización de la ejecución de la obra, partiendo de la modelación, y coordinación, presentada por el consultor de estudios y diseños. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 1 | 3 | 4 | Bajo |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  |  | X | X | Plantear el seguimiento Obligatorio de las actividades a partir de la metodología BIM desde la Preconstrucción. Tal como se establece en las obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Contratista/Interventoría/Supervisión Técnica | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Seguimiento periódico, por parte de la interventoría de obra, de los avances en la migración y actualización de la información presentada por el contratista de obra, la cual debe encontrarse coordinada dentro de la metodología BIM propuesta. | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 45 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Obtención y levantamiento del condicionamiento del permiso de aprovechamiento forestal ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | * Inicio tardío de la etapa de ejecución de la obra * Retrasos en el tiempo establecido para la ejecución de la obra. * Incremento en costos relacionados con el proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto |  |  | Impacto |  |  |  |  | Contratista | X |  | X | X | X | Durante la etapa de preconstrucción el contratista deberá realizar las medidas y acciones requeridas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el levantamiento del condicionamiento del aprovechamiento forestal y ahuyentamiento de fauna. Implementar las medidas y acciones propuestas para asegurar la supervivencia del individuo arbóreo Brownea Multijuga a la maniobra de trasplante; de acuerdo con el plan de trasplante aprobado por el AMVA. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista/Interventor | Inicio del Contrato | Finalización y entrega del Contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Semanal
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[13 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
[13 empty] | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
|  | INTERVENTORÍA NSR10/LEY 1796-2016 |  |  |  | La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.
|  | SUPERVISIÓN TÉCNICA NSR10/LEY 1796-2016 |  |  |  | Se entiende por Supervisión Técnica la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido
|  | SUPERVISIÓN |  |  |  | La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados
Note on T249: Se elimina interventoría y se cambia supervisión por contratante

## Hoja1 (hidden)
21 | 30000
21 | 1400
21 | 12000
21 | 2100
21 | 6500 |  | 21 | 60232
21 | 8232 | 35000 | 22 | 60000
22 | 26768 |  | 23 | 60000
22 | 10000 |  | 24 | 33768
22 | 10000
22 | 8000
22 | 5232 | 7000
23 | 1768
23 | 7000
23 | 4700
23 | 7700
23 | 5800
23 | 650 |  |  |  | 880000
23 | 3200
23 | 1500
23 | 700 |  |  | 348000
23 | 2300
23 | 6500
23 | 6000
23 | 7300
23 | 12500